## 项目跟进表
项目跟进表
客户： |  |  |  |  | 项目名称：
负责人： |  |  |  |  | 参与人: |  |  | 立项时间：
序号 | 设计开发项 | 计划项 | 计划内容（自由填写） | 负责人 | 所需时间 | 计划完成日期 | 实际完成时间 | 备注
1 | 上位 | 数据结构 | 搭建设备运行需要的数据 |  | 1天 | 2019-11-20
2 |  | UI界面 | 界面显示各种数据设置及操作 |  | 1天 | 2019-11-21
3 |  | 逻辑控制 | 设备运行逻辑 |  | 3天 | 2019-11-26
4 |  | 客户交接 | 细节沟通及优化（前期） |  | 2天 | 2019-11-28
5 | 视觉 | 硬件 | 确定选型 |  | 1天 | 2019-11-12
6 |  |  | 打光测试
7 |  |  | 确定方案
8 |  | 软件 | 功能模块开发 |  | 2天 | 2019-11-19
9 |  |  | 应用接口开发
10 |  |  | 上相机全局标定 |  | 4天 | 2019-11-23
11 | 下位 | 程序框架建立 | 1、工艺模块划分，功能模块函数建立 |  | 1天 | 2019-11-15
12 |  | 数据结构建立 | 1、建立各工位所需数据 |  | 1天 | 2019-11-19
13 |  |  | 2、运行流程数据
14 |  |  | 3、上下位交互接口数据
15 |  | 模块程序编写 | 1、编写框架中函数体的内容 |  | 1天 | 2019-11-19
16 |  |  | 2、上位的控制模块程序
17 | 联调 | 模块对接 | 1、基础资源，轴、IO、报警 |  | 2天 | 2019-11-21
18 |  |  | 2. 上下位基本动作联调
19 |  |  | 3、工程数据，下发，上传
20 |  |  | 4、动作模块接口
21 |  | 整机联动 | 整个系统联机调试 |  | 2天 | 2019-11-25
22 |  | 精度调试 | 产品精度调试 |  | 2天 | 2019-11-29